## Visão Geral
Meta 2026 — Melhoria do Processo de Reembolsos
Capital Realty · Diagnóstico (Fase 1) · Documento vivo · atualizado em 08/10/2026
Campo | Descrição
Objetivo da meta | Implementar melhoria na solicitação, prestação de contas e controle de reembolsos, entregando manual e procedimentos revisados.
Pontuação | 20 pontos
Prazo | 30/11/2026
Gestor da meta | Jonatas
Documento base | Procedimento Gestão de Viagens (2022, ~28 páginas) — cobre passagens aéreas, hotel, locação de veículos, reembolso de despesas (Fluig), refeições e KM rodado.
Fase atual | Fase 1 — Diagnóstico (entrevistas concluídas; falta consolidar a ata)
Entrevistas concluídas | 5: colaboradores Wilson, Cadu, Jonatas, Ricardo + gerente do financeiro (08/10/2026)
Pendências | Confirmar 6 pontos com o financeiro (nome, regra do dia 25, documento do Thiago, "ticket", quem mais consultar, valores vigentes); obter o PDF do procedimento 2022; consolidar a ata de diagnóstico.
Nota metodológica | Jonatas é entrevistado e gestor da meta; a resposta dele foi captada como usuário/viajante para preservar a isenção do diagnóstico.
Roadmap — 6 fases
Fase 1 — Diagnóstico | Mapear processo, ouvir usuários e financeiro, revisar política vigente.
Fase 2 — Benchmarking e Soluções | Pesquisar ferramentas e opções; avaliar custo x benefício; propor solução ao gestor.
Fase 3 — Redesenho do Processo | Desenhar novo fluxo, regras, prazos e itens elegíveis; validar.
Fase 4 — Manual e Procedimento | Redigir procedimento revisado e manual do usuário simples e visual.
Fase 5 — Implementação e Treinamento | Implantar, treinar responsáveis e usuários, operação assistida.
Fase 6 — Fechamento e Evidências | Consolidar evidências e apresentar formalmente ao gestor até 30/11.

## Dores Consolidadas
Painel de Dores — Consolidado (4 colaboradores + financeiro)
Prioridade baseada em nº de confirmações e impacto · financeiro entrevistado em 08/10/2026
# | Dor | Prioridade | Confirmações | Fontes | Detalhe / evidência
1 | Não existe lista clara do que é reembolsável | ALTA | 4/4 + Fin. | Todos + Financeiro | Regras 'por item' e não 'por conceito': chocolate não, sonho sim; 'cueca virada' é doce?; água só em certo horário. FINANCEIRO: item não reembolsável é o 2º erro mais comum; a regra de refeição foi redefinida pelo Thiago e não está no procedimento; para o financeiro sonho NÃO pode (Jonatas entendia que podia) — prova de que a regra conhecida não é a aplicada.
2 | Consulta informal — de mão dupla | ALTA | 4/4 + Fin. | Todos + Financeiro | Colaboradores consultam antes de lançar (Ricardo escalou à diretoria). E a MAIOR DOR DO FINANCEIRO é o inverso: perguntar ao colaborador o que está na NF.
3 | Falta de mobilidade — só no computador, com VPN | ALTA | Forte no perfil viajante | Jonatas explícito; ecoa em todos | Não dá para solicitar pelo celular. Quem vive em viagem escolhe entre a operação e pedir reembolso. Solução desejada: tirar foto da nota na hora e já lançar.
4 | Burocracia faz o colaborador desistir de solicitar | ALTA | 1/4 — alto impacto | Jonatas | Jonatas já abriu mão de reembolsos por complicação/falta de tempo. Custo invisível: o atrito faz abdicar de um direito. Argumento-chave para justificar a meta.
5 | Procedimento desatualizado e de difícil acesso | ALTA | Você + 4/4 + Fin. | Todos + Financeiro | Documento de 2022. FINANCEIRO: KM reajustado todo ano por e-mail (gasolina + IPVA); limites de passagem/hotel revistos todo ano; refeição revisada pelo Thiago; CNPJ não escrito. As regras vivas estão fora do documento. Wilson nunca teve acesso; Cadu e Ricardo não acham.
6 | Documento fiscal inválido (cupom / NF / CNPJ) | MÉDIA | 2/4 + Fin. | Cadu, Ricardo (+ Jonatas) + Financeiro | Cupom que não vale como NF, ou sistema do fornecedor que falha. FINANCEIRO: CNPJ obrigatório para estacionamento e combustível; jantar é exceção. Regra esclarecida, falta escrever.
7 | Prazo rígido penaliza quem viaja / prioriza operação | MÉDIA | 2/4 + Fin. | Cadu, Ricardo (reforço Jonatas) + Financeiro | REENQUADRADA: o prazo vem da competência contábil e é INEGOCIÁVEL (financeiro). A melhoria não é afrouxar o prazo, é ajudar a cumpri-lo — ver dor #12.
8 | Digitalização manual de notas é trabalhosa | MÉDIA | 2/4 | Wilson, Jonatas | Escanear → PC → anexar, nota por nota. Forte para Wilson e Jonatas; Cadu e Ricardo não citam como principal. A solução 'foto na hora' resolveria junto com a mobilidade.
9 | Quilometragem: planilha externa e trechos com erro | MÉDIA | 2/4 + Fin. | Jonatas, Ricardo + Financeiro | KM calculado em planilha externa ao Fluig. FINANCEIRO: a data do formulário de KM diverge da data no corpo do Fluig — erro recorrente.
10 | Erro em uma linha trava o pacote inteiro | MÉDIA | 1/4 + Fin. | Jonatas + Financeiro | Reembolsos em lote: uma linha errada bloqueia todo o processo. FINANCEIRO confirmou: não dá para aprovar parcialmente.
11 | Controle gerencial: sem controle de orçamento | BAIXA | Confirmada em parte | Financeiro | Status visível no Fluig: sim. Controle de orçamento de viagens por área/colaborador: NÃO EXISTE. Volume (30–40/mês) e taxa de erro (3 em 10) só de cabeça.
12 | Lançamento fora da competência | ALTA | Fin.: erro mais comum | Financeiro | Registro por competência (inegociável). Corte no dia 25; a OC é gerada no dia em que o processo termina. Quem abre no dia 26, ou leva reprovações e ajustes, cai no mês seguinte e perde a OC. Ex.: viagem 02/09, reembolso aberto 26/09.
13 | Descrição não diz o que foi comprado | MÉDIA | Fin.: maior dor | Financeiro | O financeiro precisa perguntar o que está na NF. A data da viagem também costuma faltar.
14 | Retrabalho alto (~3 em 10 com erro) | MÉDIA | Financeiro | Financeiro | 30–40 solicitações por mês, ~3 de cada 10 chegam com erro (≈10/mês). Cada reprovação consome dias do prazo e alimenta a dor #12.
15 | O processo cobre mais que viagens | BAIXA | Financeiro | Financeiro | O mesmo fluxo é usado para despesas que não são de viagem (ex.: eventos do marketing); o procedimento só trata de viagens.

## Matriz Dor x Pessoa
Matriz — Dor x Entrevistado
✔ = citou/confirmou · — = não citou · ~ = parcial/indireto
Dor | Wilson | Cadu | Jonatas | Ricardo | Financeiro | Total
Lista do que é reembolsável | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5/5
Consulta informal antes de lançar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (inverso) | 5/5
Falta de mobilidade (só PC/VPN) | ~ | — | ✔ | ~ | — | 1 forte + 2 eco
Desistiu de solicitar por burocracia | — | — | ✔ | — | — | 1/4
Procedimento desatualizado / difícil acesso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5/5
Documento fiscal inválido (cupom/NF/CNPJ) | — | ✔ | ~ | ✔ | ✔ | 3/5 +1
Prazo rígido / fora da competência | — | ✔ | ~ | ✔ | ✔ | 3/5 +1
Digitalização manual de notas | ✔ | — | ✔ | — | — | 2/5
Quilometragem (planilha externa/erros) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | 3/5
Erro em 1 linha trava o pacote | — | — | ✔ | — | ✔ | 2/5
Descrição não diz o que foi comprado | — | — | — | — | ✔ | 1/5
Controle de orçamento | — | — | — | — | ✔ (não existe) | —
Desistiu de solicitar? | Não | Não | Sim | Não | — | 1 sim
Prefere manter Fluig? | Sim | Sim | Sim | App separado | Sim | 4x Fluig / 1 app

## Wilson
Entrevista — Wilson
Colaborador · Viajante quinzenal · Facilidade 3/5 · Nunca teve acesso ao procedimento
Pergunta | Resposta
1.1 Frequência de viagem | Quinzenal.
1.2 Nota de facilidade (1–5) | 3.
1.3 Acesso ao procedimento | Nunca teve acesso.
2.1 Parte mais difícil | Escanear todas as notas, transferir para o computador e subir os anexos no sistema. Processo manual e trabalhoso.
2.2 Solicitações recusadas | Sim — item não reembolsado no jantar, erro de digitação de NF, erro de digitação de valor, estabelecimento que não fornece NF.
2.3 Sabe o que é reembolsável? | Não sabe ao certo. Gera dúvida: parte dos doces; torta no café da manhã é reembolsada de manhã mas não à noite; água é reembolsável, energético não; refrigerante pode. Não existe lista do que é reembolsável.
2.4 O que faz quando tem dúvida | Pergunta ao responsável no financeiro antes de lançar.
2.5 Já desistiu de solicitar? | Não.
3.1 Acompanha o status? | Sim, pelo Fluig.
3.2 Tempo de pagamento | 3 dias — atende.
3.3 Notificações | Tem controle próprio (data da solicitação, viagem) e recebe notificação por e-mail quando não é aprovado.
4.1 O que mudaria | Cartão pré-pago corporativo com saldo, para não adiantar do próprio bolso; cartão com sistema que lança a nota automaticamente; lista clara do que pode e não pode; saldo definido por viagem conforme os dias — o que sobra retorna; convênio com postos de combustível para abastecer e cobrar direto da Capital Realty.
4.2 Manual visual ajudaria? Formato | Não se aplica (não respondeu).
4.3 Fluig ou ferramenta nova? | (Não respondeu.)

## Cadu
Entrevista — Cadu
Colaborador · Viajante quinzenal · Facilidade 3/5 · Leu o procedimento mas não sabe onde fica
Pergunta | Resposta
1.1 Frequência de viagem | A cada 15 dias.
1.2 Nota de facilidade (1–5) | 3 — na hora de pagar, empresas emitem cupom que não é válido como NF; e o prazo: às vezes está viajando no fim do mês e perde a data para solicitar.
1.3 Acesso ao procedimento | Já leu, mas não sabe onde fica.
2.1 Parte mais difícil | Não considera o lançamento em si uma dificuldade.
2.2 Solicitações recusadas | Sim — por erro próprio (valor errado), por cupom inválido e por conta do prazo.
2.3 Sabe o que é reembolsável? | Dúvida com doces: já viu Prestígio reembolsar, Carolina reembolsa, cookie não, energético não — e não entende por que doce não reembolsa.
2.4 O que faz quando tem dúvida | Consulta alguém do setor antes de fazer o reembolso.
2.5 Já desistiu de solicitar? | Não.
3.1 Acompanha o status? | Sim.
3.2 Tempo de pagamento | 5 dias, sem problemas.
3.3 Notificações | Recebe quando é recusada.
4.1 O que mudaria | Transformaria em adiantamento conforme a viagem: a pessoa recebe uma verba para o período e gasta como quiser, sem prestar contas, ganhando agilidade.
4.2 Manual visual ajudaria? Formato | Não se aplica.
4.3 Fluig ou ferramenta nova? | Gosta do Fluig.

## Jonatas
Entrevista — Jonatas
Colaborador · Viajante semanal · Facilidade 2/5 · GESTOR DA META (captado como usuário) · Acessa o procedimento
Pergunta | Resposta
1.1 Frequência de viagem | Semanalmente.
1.2 Nota de facilidade (1–5) | 2 — limitação de solicitar só por computador; o controle exige atenção e conhecimento detalhado das regras; muitas vezes não se sabe a classificação da despesa; faz pacotes de reembolso e, se uma linha está errada, bloqueia todo o processo; mesmo 'picado' seria mais esforço; não há facilidade por celular (tem que abrir o Fluig no PC). Quem viaja tem mais tempo fora do que no escritório — ou para no computador pedindo reembolso ou entrega os trabalhos.
1.3 Acesso ao procedimento | Já leu, consegue acessar — precisa entregar/repassar ao time.
2.1 Parte mais difícil | Demanda tempo entrar no detalhe; trabalho para escanear cada nota; classificação confusa; quilometragem é feita em planilha externa e precisa validar a dos colaboradores.
2.2 Solicitações recusadas | Sim — por falta de clareza e regras que mudam 'durante o jogo' (o que pode como jantar/café); itens subjetivos de doces travam o processo (um doce não podia e depois pode); recentemente passou a ser necessário colocar o CNPJ nas notas, o que não está escrito em procedimento — foi apenas comunicado.
2.3 Sabe o que é reembolsável? | Sabe as regras principais. O subjetivo está no detalhe dos itens (ex.: chocolate não pode, sonho pode) — é por item, não por conceito; é pego de surpresa no processo descobrindo o que pode ou não.
2.4 O que faz quando tem dúvida | Conhece as regras e sempre consulta o financeiro; não abre solicitação com dúvida, mas ainda assim é surpreendido por exceções.
2.5 Já desistiu de solicitar? | Sim — por falta de tempo/complicação. Não por não saber, mas por ser complicado; tem que escolher entre dar atenção à operação ou pedir o reembolso.
3.1 Acompanha o status? | Sim, mas não acompanha de perto.
3.2 Tempo de pagamento | Atende — a partir de aprovado está ótimo.
3.3 Notificações | Recebe de recusado e aprovado; vê o pago quando cai na conta.
4.1 O que mudaria | Regras mais claras, amplas e menos detalhadas — tirar o microgerenciamento por item; tratar diferente equipes que viajam muito das que ficam no escritório; poder tirar a foto da nota na hora e já pedir o reembolso (evita acúmulo e perda); um aplicativo em que 'peguei um almoço, já tirei a foto e preencho minimamente'.
4.2 Manual visual ajudaria? Formato | Não se aplica.
4.3 Fluig ou ferramenta nova? | Desde que dê mobilidade sem VPN, fácil no celular. Acha bom centralizar, mas o ideal é mais simples. Usaria e traria ganho — pessoas perdem o prazo por não conseguir parar a operação; a barreira é ter que sentar no computador.

## Ricardo
Entrevista — Ricardo
Colaborador · Viaja 2x/mês · Facilidade 2/5 · Leu o procedimento mas não sabe onde fica
Pergunta | Resposta
1.1 Frequência de viagem | Duas vezes por mês.
1.2 Nota de facilidade (1–5) | 2 — prazos apertados pela priorização de serviços e a parte burocrática das notas; às vezes, na hora de pagar, o sistema de NF do estabelecimento falha e se descobre na hora.
1.3 Acesso ao procedimento | Já leu, mas de cabeça não sabe onde fica.
2.1 Parte mais difícil | Definição do que é reembolsável por item (itens aceitos): doce não é reembolsável, mas 'cueca virada' — não se sabe se é doce ou não; trechos com quilometragem errada.
2.2 Solicitações recusadas | Sim — por falta de atendimento aos prazos e por descrever o item de forma despadronizada; foi necessário falar com a gerência e até a diretoria para conseguir o reembolso; no caso do trecho, foi necessário corrigir.
2.3 Sabe o que é reembolsável? | Algumas geram dúvida na alimentação: água tem definição de horário; doces são confusos e subjetivos.
2.4 O que faz quando tem dúvida | Pergunta à gerência da sua área.
2.5 Já desistiu de solicitar? | Não — sempre solicita.
3.1 Acompanha o status? | Vê via Fluig, mas não acompanha de perto.
3.2 Tempo de pagamento | Poderia ser melhor, mas no geral atende.
3.3 Notificações | Recebe via e-mail / Fluig.
4.1 O que mudaria | Valor livre e fixo por viagem: para uma viagem de 3 dias, recebe o valor dos 3 dias antes de viajar e pode gastar independentemente de regras.
4.2 Manual visual ajudaria? Formato | Não está fazendo essa.
4.3 Fluig ou ferramenta nova? | Preferiria um aplicativo separado, para não misturar com as demais funções do Fluig.

## Financeiro
Entrevista — Financeiro
Gerente do financeiro (nome a registrar) · 08/10/2026 · ~33 min · roteiro do financeiro
Pergunta | Resposta
1.1 Processo e atores | Os colaboradores que viajam.
1.2 Volume mensal | 30 a 40 solicitações por mês.
1.3 Etapas fora do Fluig | KM é feito por planilha.
2.1 Erros mais comuns | Fora da competência (o mais comum — ex.: solicitar em setembro despesa de julho); itens não reembolsáveis; não descrever a data da viagem; data do formulário de KM diferente da do corpo do Fluig.
2.2 Incompletas / fora do prazo | De cada 10, umas 3 chegam erradas.
2.3 Despesas que geram dúvida | Café da manhã: bebidas lácteas e proteína sim, sonhos não. Não pode ser exclusivamente doce; no jantar salgado com doce pode. Na viagem, parar para um salgado e seguir é aceito, mas priorizar alimentos. O Thiago definiu o que é refeição.
2.4 Maior dor do financeiro | Perguntar o que foi descrito na NF — não fica claro o que está sendo solicitado.
2.5 Linha errada / aprovação parcial | Não dá para aprovar parcialmente.
3.1 R$ 0,97/km | Reajustado anualmente (gasolina + IPVA), comunicado por e-mail.
3.2 Limites passagem/hotel | Revistos anualmente; deveriam ser seguidos.
3.3 Regra de refeições | Existe; o Thiago revisou.
3.4 Adiantamento R$ 200 | Vigente.
3.5 CNPJ na nota | Estacionamento e combustível: sim. Deveria ser regra, mas jantar é exceção.
4.1 Status / painel | Sim, pelo Fluig.
4.2 Tempo solicitação → pagamento | 10 dias.
4.3 Controle de orçamento | Não controla.
5.1 O que mudaria | Incluir no Fluig as informações de suporte; painel com FAQ mostrando valores e a regra da data.
5.2 Ferramentas / preferência | Nenhuma avaliada. Preferência pelo Fluig, sem restrição.
5.3 Restrições do redesenho | Fora da competência é inegociável; adiantamento sem NF não é negociável. Norma contábil: registro por competência, não por caixa.
5.4 Quem mais consultar | (sem resposta)
Outras observações | Corte adaptado para o dia 25; se viajar depois, lançar no primeiro dia. A OC é gerada no dia em que o processo termina: quem solicita dia 26, com reprovações e ajustes, fica fora e perde a OC (ex.: viagem 02/09, reembolso aberto 26/09). Processo também usado para despesas que não são de viagem (eventos do marketing). Ideias: painel fixo/FAQ, "visualizador", lembrete de viagens. Anotado sem detalhe: "ticket", "pessoas assumindo o risco".

## Preservar
O que já funciona — preservar no redesenho
Tão importante quanto as dores: evita trocar o que dá certo
Item | Situação | Fontes
Prazo de pagamento | Após aprovação, atende os quatro (3–5 dias). Elogio recorrente. Financeiro mede 10 dias desde a solicitação (inclui a aprovação). | Todos + Financeiro
Visibilidade no Fluig | Solicitante e financeiro conseguem ver o status da solicitação. | Todos + Financeiro
Notificações por e-mail | Aviso de aprovado/recusado funciona bem. | Todos
Plataforma Fluig | DECIDIDO: 4 de 5 preferem o Fluig; o financeiro não tem restrição e nenhuma outra ferramenta foi avaliada. Direção: evoluir o Fluig. | Wilson, Cadu, Jonatas, Financeiro x Ricardo

## Ideias de Solução
Ideias de solução levantadas nas entrevistas
Insumo para a Fase 2 (Benchmarking e Soluções) — ainda não priorizadas
Ideia | Descrição | Origem
Cartão pré-pago corporativo | Saldo por viagem para não adiantar do próprio bolso; idealmente com sistema que lança a nota automaticamente; o que sobra retorna. | Wilson
Adiantamento / verba fixa por viagem | Valor fixo pelos dias de viagem entregue antes; gasto livre, sem prestar contas item a item. Ganha agilidade. ⚠️ Esbarra na regra do financeiro: adiantamento sem NF não é negociável. | Cadu, Ricardo
App com foto da nota na hora | Fotografar o comprovante no momento da despesa e lançar minimamente pelo celular; evita acúmulo, perda e digitalização manual. Sem VPN. | Jonatas (eco em Wilson)
Lista clara 'pode / não pode' | Tabela objetiva de itens reembolsáveis por conceito (não item a item), incluindo regras de horário e refeição. | Todos
Regras mais amplas (menos microgerenciamento) | Definir por conceito amplo em vez de item; diferenciar equipes que viajam muito das de escritório. | Jonatas
Convênio com postos de combustível | Abastecer em rede conveniada e cobrar direto da Capital Realty, eliminando reembolso de combustível em viagem de carro. | Wilson
Mobilidade sem VPN | Acesso simples pelo celular, dentro ou fora do Fluig, para lançar em campo em tempo real. | Jonatas
KM integrado (sem planilha externa) | Cálculo de quilometragem dentro da ferramenta, com trechos padronizados, evitando erros. | Jonatas, Ricardo, Financeiro
FAQ / painel de regras no Fluig | Painel fixo com valores vigentes, regra da data, pode/não pode e dúvidas frequentes — um "visualizador" das regras. | Financeiro
Informações de suporte no formulário | Explicação e exemplos dentro do próprio formulário do Fluig. | Financeiro
Lembrete de viagem / de prazo | Aviso para lançar antes do dia 25 e não perder a competência. | Financeiro
Aprovação parcial | Aprovar as linhas certas e devolver só a errada, em vez de travar o pacote. | Jonatas, Financeiro

## Próximos Passos
Próximos passos
Para fechar a Fase 1 e avançar no roadmap
Passo | Descrição | Status
Entrevista com o time financeiro | Feita em 08/10/2026 (ver aba Financeiro e Ata_Entrevista_Financeiro.md). Falta confirmar 6 pontos: nome da entrevistada, regra exata do dia 25, documento do Thiago sobre refeição, "ticket" e "pessoas assumindo o risco", quem mais consultar, e-mails com valores vigentes. | Feita · confirmar
Consolidar ata de diagnóstico | Fechar a Fase 1 com evidência formal (este painel + atas) para comprovar a meta. | A fazer
Definir direção de plataforma | Decidido: evoluir o Fluig (4 de 5 + financeiro sem restrição). Falta levantar com o TI o que o Fluig permite (mobilidade sem VPN, FAQ, lembrete, aprovação parcial, KM integrado). | Decidido
Benchmarking de ferramentas | Pesquisar opções de gestão de reembolso e cartão corporativo; custo x benefício. | Fase 2
Redesenhar regras de itens elegíveis | Migrar de 'por item' para 'por conceito' partindo da definição do Thiago; tabela pode/não pode; regra de competência e do dia 25 com exemplo; incluir despesas que não são de viagem. | Fase 3
Manual do usuário + procedimento revisado | Documento simples e visual + procedimento formal atualizado (incluir CNPJ, doc fiscal aceito). | Fase 4
Obter o PDF do procedimento 2022 | Documento base não foi achado no Drive. Necessário para reescrever o procedimento (Fase 3/4). | Pendente